## Report
萊爾富 工作統計表 篩選月份：202510 ( 製表日期:2025-10-31 )
項次 | 工作 類別 | 台芝 工作案號 | 客戶 工作案號 | 案件類別 | 門店編號 | 門店名稱 | 縣市鄉鎮 | 報修時間 | 星期 | 時段 | 報修類別 代碼 | 報修類別 | 報修項目代碼 | 報修項目 | 報修說明 | 設備號碼 | 負責部門 | 服務人員 | 到場 次數 | 完工 結果 | 派修時間 | 到場時間 | 離場時間 | 完修時限 | 處理工時 | 逾時時間 | 結案類別 | 工作內容 | 保養 | 裝/換 徹機 | 耗材 自送 | 耗材 配送 | 發票 收款 | 合約 事宜 | 其它 | 客戶 簽章
1 | 維修 | 2025093694 | E4983114093001 | 一般件 | 4983 | 板橋藝文店 | 新北市板橋區 | 2025-09-30 20:06:27 | 星期二 | 夜間 | HLD3 | HL-熱感發票機 | D301 | 發票切刀卡紙，切紙不正常 | TM1熱感發票機(BSC-10)印發票不會自動裁切紙，已有重新開機紙捲重放仍無法排除，確認無卡異物.......還請台芝到店協助(印收據卡紙，重新開機，後出的紙切不斷) | THILF04983 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-09-30 20:12:45 | 2025-10-01 16:41:00 | 2025-10-01 17:04:00 | 2025-10-02 00:12:00 | 0.4 |  | 到場處理 | 更換發票機 換上：8155004374 換下：8155002982 | [7 empty] | O
2 | 維修 | 2025100008 | E2318114100101 | 一般件 | 2318 | 北縣淡俊店 | 新北市淡水區 | 2025-10-01 07:39:56 | 星期三 | 凌晨 | HL59 | HL-LIFE-ET熱感機T70II | 5903 | 無反應，不會轉動 | 門市反應MMK 熱感機(T70-II)會常常無法出紙且時好時壞，門市都要重裝紙捲重開機仍時常發生....須請台芝到店協助(life eｔ 熱感機會卡印不出來時好時壞的) | THILF02318 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-01 09:15:21 | 2025-10-01 11:59:00 | 2025-10-01 12:29:00 | 2025-10-02 13:15:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 更換出單機 換下8138001532 換上8138002690 | [7 empty] | O
3 | 維修 | 2025100009 | E3052114093001 | 一般件 | 3052 | 北縣莊玲店 | 新北市新莊區 | 2025-09-30 23:36:11 | 星期二 | 夜間 | HL59 | HL-LIFE-ET熱感機T70II | 5901 | 切刀卡紙，切紙不正常 | 門市反應mmk熱感機(t70-ii)會一直卡紙查看切刀歪掉，門市重裝紙捲重開機仍異常....須請台芝到店協助(MMK熱感式印表紙壞掉) | THILF03052 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-01 09:16:57 | 2025-10-01 11:30:00 | 2025-10-01 12:00:00 | 2025-10-02 13:16:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 清潔切刀 | [7 empty] | O
4 | 服務 | 2025100042 |  |  | 3052 | 北縣莊玲店 | 新北市新莊區 | [8 empty] | THILF03052 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-01 12:29:43 | 2025-10-01 12:00:00 | 2025-10-01 12:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
5 | 維修 | 2025100094 | 13890114100101 | 一般件 | 3890 | 三重美堤店 | 新北市三重區 | 2025-10-01 15:20:05 | 星期三 | 下午 | HLD3 | HL-熱感發票機 | D303 | 無反應，不會轉動 | 門市反應TM2二代發票機(BSC10II)燈號正常綠燈，但系統顯示熱感機正在列印無法連線，已有關機、紙捲重裝再操作仍異常，請台芝到店協助 | THILF03890 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-01 15:21:42 | 2025-10-02 11:00:00 | 2025-10-02 11:30:00 | 2025-10-02 19:21:00 | 0.5 |  | 到場處理 | USB線材被老鼠咬斷，更換USB線 | [7 empty] | O
6 | 維修 | 2025100326 | 1D390114100201 | 一般件 | D390 | 三重大有店 | 新北市三重區 | 2025-10-02 09:15:33 | 星期四 | 上午 | HL23 | HL-TM主機 | 2306 | 無電源反應、無法開機 | 門市反應今早TM1(TCX800)突然黑屏就無法開機，電源燈號無亮，已有重新拔插線路、更換至白色插座仍異常，PING80不通無法VNC...請台芝到店協助 已與門市確認10/02尚未清帳PS若因更換HD.請跟店長宣達:1.請門市先回報代收會計 2.請確認SC的代收資料是否正確 (須與代收單據逐一核對) | THILF0D390 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-02 09:18:21 | 2025-10-02 11:56:00 | 2025-10-02 12:26:00 | 2025-10-03 13:18:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 變壓器鬆脫，將變壓器插回後正常 | [7 empty] | O
7 | 服務 | 2025100396 |  |  | 3890 | 三重美堤店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF03890 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-02 11:51:23 | 2025-10-02 10:00:00 | 2025-10-02 10:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
8 | 服務 | 2025100405 |  |  | D390 | 三重大有店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF0D390 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-02 12:28:36 | 2025-10-02 12:00:00 | 2025-10-02 12:28:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
9 | 服務 | 2025100452 |  |  | 3627 | 三重重新橋 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF03627 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-02 15:17:52 | 2025-10-02 14:45:00 | 2025-10-02 15:00:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
10 | 服務 | 2025100457 |  |  | D070 | 三重重新店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF0D070 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-02 15:35:05 | 2025-10-02 15:11:00 | 2025-10-02 15:29:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
11 | 服務 | 2025100501 |  |  | 4260 | 三重高中店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04260 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-02 15:59:28 | 2025-10-02 15:39:00 | 2025-10-02 16:00:00 |  | 0.4 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
12 | 服務 | 2025100520 |  |  | 4084 | 三重昌隆店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04084 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-02 16:23:24 | 2025-10-02 16:10:00 | 2025-10-02 16:30:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
13 | 服務 | 2025100662 |  |  | 4241 | 三重仁義店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04241 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-03 13:58:34 | 2025-10-03 13:30:00 | 2025-10-03 13:50:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
14 | 服務 | 2025100682 |  |  | 4352 | 三重公園店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04352 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-03 14:34:21 | 2025-10-03 14:10:00 | 2025-10-03 14:30:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
15 | 服務 | 2025100705 |  |  | 3840 | 北縣天龍店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF03840 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-03 15:35:02 | 2025-10-03 15:10:00 | 2025-10-03 15:34:00 |  | 0.4 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
16 | 服務 | 2025100723 |  |  | 4397 | 三重仁旺店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04397 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-03 16:12:37 | 2025-10-03 15:50:00 | 2025-10-03 16:12:00 |  | 0.4 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
17 | 服務 | 2025100731 |  |  | 4586 | 三重三文店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04586 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-03 16:40:38 | 2025-10-03 16:20:00 | 2025-10-03 16:39:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
18 | 維修 | 2025100752 | E4679114100401 | 一般件 | 4679 | 新莊幸運店 | 新北市新莊區 | 2025-10-04 11:18:17 | 星期六 | 上午 | HLD3 | HL-熱感發票機 | D302 | 發票印字不清 | 門市反應tm2熱感發票機(BSC-10)印出的很多種兌換券條碼於tm1.2都無法刷讀，tm1發票機印出來的則可正常刷讀，已有將發票機關機紙捲重裝仍異常...請台芝到店協助(多種兌換券印出之後無法掃描，可能導致客訴) | THILF04679 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-04 11:31:07 | 2025-10-07 11:30:00 | 2025-10-07 12:00:00 | 2025-10-08 13:00:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 更換發票機 換上8155004152 換下8155002887 | [7 empty] | O
19 | 服務 | 2025100855 |  |  | 5245 | 三重護山店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF05245 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 10:44:01 | 2025-10-07 09:30:00 | 2025-10-07 10:00:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
20 | 服務 | 2025100856 |  |  | 2399 | 三重三陽店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF02399 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 10:44:34 | 2025-10-07 10:10:00 | 2025-10-07 10:30:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
21 | 服務 | 2025100874 |  |  | 2259 | 三重興華店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF02259 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 11:08:16 | 2025-10-07 10:40:00 | 2025-10-07 11:00:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
22 | 維修 | 2025100893 | 13362114100701 | 一般件 | 3362 | 三重安慶店 | 新北市三重區 | 2025-10-07 12:00:29 | 星期二 | 下午 | HLD3 | HL-熱感發票機 | D305 | 無電源反應、無法開機 | 門市反應tm2發票機(bsc-10)無電源反應，門市已有重新拔插線路仍已異常，因其他插座太遠無法更換插座測試....須請台芝到店協助 | THILF03362 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 12:03:20 | 2025-10-07 13:45:00 | 2025-10-07 14:00:00 | 2025-10-08 16:03:00 | 0.3 |  | 到場處理 | 變壓器鬆脫，插緊後測試正常 | [7 empty] | O
23 | 服務 | 2025100894 |  |  | 4679 | 新莊幸運店 | 新北市新莊區 | [8 empty] | THILF04679 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 12:04:05 | 2025-10-07 11:00:00 | 2025-10-07 11:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ3 | O | [6 empty] | O
24 | 服務 | 2025100916 |  |  | 2837 | 三重洛陽店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF02837 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 12:14:42 | 2025-10-07 11:20:00 | 2025-10-07 12:00:00 |  | 0.7 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
25 | 服務 | 2025100926 |  |  | 4679 | 新莊幸運店 | 新北市新莊區 | [8 empty] | THILF04679 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 13:15:20 | 2025-10-07 11:00:00 | 2025-10-07 11:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
26 | 服務 | 2025100966 |  |  | 3362 | 三重安慶店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF03362 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 14:53:13 | 2025-10-07 14:10:00 | 2025-10-07 14:52:00 |  | 0.7 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
27 | 服務 | 2025100973 |  |  | 3623 | 三重自強店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF03623 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 15:13:57 | 2025-10-07 14:55:00 | 2025-10-07 15:15:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
28 | 服務 | 2025100974 |  |  | 4210 | 三重福華店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04210 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 15:21:19 | 2025-10-07 15:00:00 | 2025-10-07 15:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | 暫撤店 |  | O | [5 empty] | O
29 | 服務 | 2025100991 |  |  | 2014 | 三重果菜市場 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF02014 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 15:40:10 | 2025-10-07 15:20:00 | 2025-10-07 15:40:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
30 | 服務 | 2025101018 |  |  | D024 | 三重三民店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF0D024 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 16:22:48 | 2025-10-07 16:00:00 | 2025-10-07 16:20:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
31 | 服務 | 2025101027 |  |  | 3676 | 三重田心店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF03676 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-07 16:46:37 | 2025-10-07 16:25:00 | 2025-10-07 16:50:00 |  | 0.4 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
32 | 維修 | 2025101048 | 14680114100801 | 急修件 | 4680 | 板橋江寧店 | 新北市板橋區 | 2025-10-08 09:11:05 | 星期三 | 上午 | HLN4 | HL-PepLink負載平衡器 | N401 | 無電源反應、無法開機 | 10/8 09:11 啟動緊急叫修：門市反應全店無網路，確認PEPLINK(BALANCE20X)無亮燈，已有更換插座後按壓電源仍異常，請台芝到店協助 | THILF04680 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-10-08 09:12:37 | 2025-10-08 11:49:00 | 2025-10-08 12:08:00 | 2025-10-08 15:12:00 | 0.3 |  | 到場處理 | 到店時網路已恢復正常 更換HUB-ZYXEL 換上：8107005201 換下：8107003261 | [7 empty] | O
33 | 服務 | 2025101085 |  |  | 4155 | 三重穀保店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04155 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-08 10:23:17 | 2025-10-08 09:40:00 | 2025-10-08 10:10:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
34 | 服務 | 2025101097 |  |  | 4968 | 三重太璞宮 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04968 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-08 10:58:15 | 2025-10-08 10:30:00 | 2025-10-08 10:50:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
35 | 服務 | 2025101184 |  |  | 4652 | 三重商工店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04652 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-08 11:20:10 | 2025-10-08 11:00:00 | 2025-10-08 11:20:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
36 | 服務 | 2025101203 |  |  | 4388 | 三重薔薇店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04388 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-08 11:58:00 | 2025-10-08 11:30:00 | 2025-10-08 11:51:00 |  | 0.4 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
37 | 服務 | 2025101206 |  |  | 4680 | 板橋江寧店 | 新北市板橋區 | [8 empty] | THILF04680 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-10-08 12:20:17 | 2025-10-08 11:40:00 | 2025-10-08 12:15:00 |  | 0.6 |  | 到場處理 | PMQ4 | O
38 | 服務 | 2025101238 |  |  | D195 | 三重車路頭 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF0D195 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-08 14:59:34 | 2025-10-08 14:30:00 | 2025-10-08 15:00:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | 裝潢撤機完成 |  | O | [5 empty] | O
39 | 維修 | 2025101400 | 1T100114100901 | 一般件 | T100 | 五股訓練教室027401 | 新北市五股區 | 2025-10-09 10:54:33 | 星期四 | 上午 | HL27 | HL-雷射印表機 | 2702 | 無法進紙、印表機無反應 | 五股訓練教室更換雷射印表機(EPSON 6200L),已無碳粉可訂,請派工台芝更換設備 平時無人，麻煩台芝到點前先連絡區處同仁，謝謝 麻煩約定時間：10/15 下午連絡人：楊亦嵐，連絡電話：0935114452 | THILF0T100 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-09 11:13:49 | 2025-10-13 10:45:00 | 2025-10-13 10:50:00 | 2025-10-13 15:13:00 | 0.1 |  | 到場處理 | 已跟楊小姐約修10/15 14：00 | [7 empty] | O
40 | 維修 | 2025101400 | 1T100114100901 | 一般件 | T100 | 五股訓練教室027401 | 新北市五股區 | 2025-10-09 10:54:33 | 星期四 | 上午 | HL27 | HL-雷射印表機 | 2702 | 無法進紙、印表機無反應 | 五股訓練教室更換雷射印表機(EPSON 6200L),已無碳粉可訂,請派工台芝更換設備 平時無人，麻煩台芝到點前先連絡區處同仁，謝謝 麻煩約定時間：10/15 下午連絡人：楊亦嵐，連絡電話：0935114452 | THILF0T100 | 新北一 | 湯家瑋 | 2 | 已完工 | 2025-10-09 11:13:49 | 2025-10-13 12:48:00 | 2025-10-13 13:18:00 | 2025-10-13 15:13:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 已約修1015 1400 | [7 empty] | O
41 | 維修 | 2025101400 | 1T100114100901 | 一般件 | T100 | 五股訓練教室027401 | 新北市五股區 | 2025-10-09 10:54:33 | 星期四 | 上午 | HL27 | HL-雷射印表機 | 2702 | 無法進紙、印表機無反應 | 五股訓練教室更換雷射印表機(EPSON 6200L),已無碳粉可訂,請派工台芝更換設備 平時無人，麻煩台芝到點前先連絡區處同仁，謝謝 麻煩約定時間：10/15 下午連絡人：楊亦嵐，連絡電話：0935114452 | THILF0T100 | 新北一 | 湯家瑋 | 3 | 已完工 | 2025-10-09 11:13:49 | 2025-10-13 12:49:00 | 2025-10-13 13:19:00 | 2025-10-13 15:13:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 已約修1015 1400 | [7 empty] | O
42 | 維修 | 2025101400 | 1T100114100901 | 一般件 | T100 | 五股訓練教室027401 | 新北市五股區 | 2025-10-09 10:54:33 | 星期四 | 上午 | HL27 | HL-雷射印表機 | 2702 | 無法進紙、印表機無反應 | 五股訓練教室更換雷射印表機(EPSON 6200L),已無碳粉可訂,請派工台芝更換設備 平時無人，麻煩台芝到點前先連絡區處同仁，謝謝 麻煩約定時間：10/15 下午連絡人：楊亦嵐，連絡電話：0935114452 | THILF0T100 | 新北一 | 湯家瑋 | 4 | 已完工 | 2025-10-09 11:13:49 | 2025-10-15 14:00:00 | 2025-10-15 14:50:00 | 2025-10-13 15:13:00 | 0.8 | 47小時37分鐘 | 到場處理 | 更換雷射印表機 換上8103002213 | [7 empty] | O
43 | 維修 | 2025101401 | 13770114100901 | 一般件 | 3770 | 北縣西雲店 | 新北市五股區 | 2025-10-09 11:10:19 | 星期四 | 上午 | HL23 | HL-TM主機 | 2307 | 觸控不良(游標偏移) | 門市告知TM2(TCX800)游標一直觸控下方，無法協助觸控校正重啟後仍異常，與門市確認無張貼文宣.....須請台芝到店協助 | THILF03770 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-09 11:15:24 | 2025-10-13 10:00:00 | 2025-10-13 10:30:00 | 2025-10-13 15:15:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 清潔螢幕 觸控校正 | [7 empty] | O
44 | 維修 | 2025101530 | 13983114101002 | 一般件 | 3983 | 三重星光店 | 新北市三重區 | 2025-10-10 09:59:47 | 星期五 | 上午 | HL59 | HL-LIFE-ET熱感機T70II | 5903 | 無反應，不會轉動 | 門市反應 MMK 四代機 熱感機T70II列印小白單無反應，燈號為綠燈，已有重啟熱感機+MMK仍異常...請台芝到店協助 | THILF03983 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-10 10:00:51 | 2025-10-13 13:00:00 | 2025-10-13 13:45:00 | 2025-10-14 13:00:00 | 0.8 |  | 到場處理 | 測試發現印表機驅動跑掉，更換硬碟重新安裝MMK程式，測試正常 | [7 empty] | O
45 | 維修 | 2025101537 | E3811114101101 | 一般件 | 3811 | 三重碧華公園 | 新北市三重區 | 2025-10-11 13:35:50 | 星期六 | 下午 | HL60 | HL-LIFE-ET印票機L90 | 6004 | 無電源反應、無法開機 | 門市反應LIFEET印票機L90無電源反應無亮燈，已有重新拔插線路、按壓電源鍵仍無法開機....請台芝到店協助(無法列印票) | THILF03811 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-11 13:43:08 | 2025-10-13 11:39:00 | 2025-10-13 12:09:00 | 2025-10-14 13:00:00 | 0.5 |  | 取消叫修 | 取消報修 | [7 empty] | O
46 | 維修 | 2025101550 | E3785114101201 | 一般件 | 3785 | 北縣莊榮店 | 新北市新莊區 | 2025-10-12 17:13:29 | 星期日 | 下午 | HLD3 | HL-熱感發票機 | D302 | 發票印字不清 | 門市反應tm2熱感發票機(BSC-10)印出來的條碼會有斷線的問題(例:預購兌換券)，導致無法刷讀，tm1發票機印出來的條碼於tm1.2刷讀則正常，發票機已有關機紙捲重裝仍異常...請台芝到店協助(機2無法刷) | THILF03785 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-12 17:21:25 | 2025-10-13 13:30:00 | 2025-10-13 14:00:00 | 2025-10-14 13:00:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 更換發票機 換上8155005445 換下8155002979 | [7 empty] | O
47 | 維修 | 2025101551 | 13785114101201 | 一般件 | 3785 | 北縣莊榮店 | 新北市新莊區 | 2025-10-12 17:21:44 | 星期日 | 下午 | HLD3 | HL-熱感發票機 | D303 | 無反應，不會轉動 | 門市反應tm1熱感發票機(BSC-10)可正常使用但會發出異音，不清楚是否有異物掉進去，需請工程師到店檢查，已有將發票機關機紙捲重裝仍有異音...請台芝到店協助 | THILF03785 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-12 17:23:17 | 2025-10-13 13:00:00 | 2025-10-13 13:30:00 | 2025-10-14 13:00:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 清潔切刀 | [7 empty] | O
48 | 維修 | 2025101574 | 1D138114101301 | 一般件 | D138 | 三重中興北二 | 新北市三重區 | 2025-10-13 09:35:46 | 星期一 | 上午 | HL23 | HL-TM主機 | 2307 | 觸控不良(游標偏移) | 門市反應TM1(TCX800)觸控亂跳，未點選螢幕但會一直發出點選螢幕的逼逼聲，與門市確認螢幕未貼保護貼、文宣，已有協助門市執行觸控校正仍異常....請台芝到店協助 | THILF0D138 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-13 09:38:11 | 2025-10-13 09:30:00 | 2025-10-13 10:55:00 | 2025-10-14 13:38:00 | 1.4 |  | 到場處理 | 所有螢幕觸控設定皆無效，客顯依然自行觸控，需更換客顯 | [7 empty] | O
49 | 服務 | 2025101583 |  |  | 2325 | 北縣五泰店 | 新北市五股區 | [8 empty] | THILF02325 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-13 10:04:53 | 2025-10-13 09:30:00 | 2025-10-13 10:00:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
50 | 服務 | 2025101597 |  |  | 3770 | 北縣西雲店 | 新北市五股區 | [8 empty] | THILF03770 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-13 10:39:21 | 2025-10-13 10:30:00 | 2025-10-13 10:45:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
51 | 服務 | 2025101599 |  |  | 4801 | 五股成州店 | 新北市五股區 | [8 empty] | THILF04801 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-13 10:56:59 | 2025-10-13 10:45:00 | 2025-10-13 11:00:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
52 | 服務 | 2025101600 |  |  | 4819 | 五股凌雲店 | 新北市五股區 | [8 empty] | THILF04819 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-13 11:12:18 | 2025-10-13 11:00:00 | 2025-10-13 11:15:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
53 | 服務 | 2025101607 |  |  | D138 | 三重中興北二 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF0D138 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-13 12:13:13 | 2025-10-13 11:00:00 | 2025-10-13 11:20:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
54 | 服務 | 2025101622 |  |  | 3785 | 北縣莊榮店 | 新北市新莊區 | [8 empty] | THILF03785 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-13 14:17:45 | 2025-10-13 14:00:00 | 2025-10-13 14:15:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
55 | 服務 | 2025101624 |  |  | 3983 | 三重星光店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF03983 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-13 14:19:44 | 2025-10-13 13:50:00 | 2025-10-13 14:19:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
56 | 維修 | 2025101696 | 12535114101401 | 一般件 | 2535 | 五股五工店 | 新北市五股區 | 2025-10-14 08:35:48 | 星期二 | 上午 | HLN4 | HL-PepLink負載平衡器 | N405 | 4G 無法連線 | 2025/10/14 (週二) 上午 08:13 總公司文豪MAIL:2535五股五工店主線(290Y270308)異常，中華已到店更換數據機及線路檢測正常，但主線還是會異常斷線。請協助派工更新Peplink Firmware(8.4.1s031 build 5461)，以釐清問題。 | THILF02535 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-14 08:38:57 | 2025-10-15 09:30:00 | 2025-10-15 11:20:00 | 2025-10-15 12:38:00 | 1.8 |  | 到場處理 | 韌體升級8.4.1並回報騰雲 | [7 empty] | O
57 | 服務 | 2025101747 |  |  | 3741 | 三重重新三 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF03741 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-14 11:52:06 | 2025-10-14 09:30:00 | 2025-10-14 10:00:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
58 | 服務 | 2025101750 |  |  | 2302 | 三重重安店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF02302 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-14 11:52:40 | 2025-10-14 10:10:00 | 2025-10-14 10:30:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
59 | 服務 | 2025101751 |  |  | 4134 | 三重大同南 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04134 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-14 11:53:15 | 2025-10-14 11:00:00 | 2025-10-14 11:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
60 | 服務 | 2025101760 |  |  | 2321 | 三重同安店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF02321 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-14 12:16:39 | 2025-10-14 11:50:00 | 2025-10-14 12:16:00 |  | 0.4 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
61 | 服務 | 2025101783 |  |  | 4191 | 三重溪美店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04191 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-14 15:07:53 | 2025-10-14 14:39:00 | 2025-10-14 15:00:00 |  | 0.4 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
62 | 維修 | 2025101791 | 14802114101401 | 一般件 | 4802 | 淡水沙崙店 | 新北市淡水區 | 2025-10-14 15:07:48 | 星期二 | 下午 | HLN9 | HL-電子看板機上盒 | N901 | 無電源反應、無法開機 | 電子看板未連線至奧創後台 請派工 台芝到店檢查IoT專線(262Y098781)與電子看板連線狀況 | THILF04802 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-14 15:20:01 | 2025-10-15 12:50:00 | 2025-10-15 14:30:00 | 2025-10-15 19:20:00 | 1.7 |  | 到場處理 | 奧創機上盒網孔無法連線需更換備機 更換機上盒 換下81Z3000061 換上81Z3000083 | [7 empty] | O
63 | 服務 | 2025101804 |  |  | 4196 | 三重蝶愛店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04196 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-14 15:51:44 | 2025-10-14 15:30:00 | 2025-10-14 15:51:00 |  | 0.4 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
64 | 服務 | 2025101822 |  |  | D194 | 北縣五華三店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF0D194 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-14 16:22:05 | 2025-10-14 16:00:00 | 2025-10-14 16:21:00 |  | 0.4 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
65 | 維修 | 2025101896 | E5057114101501 | 一般件 | 5057 | 新莊中港店 | 新北市新莊區 | 2025-10-15 12:09:46 | 星期三 | 下午 | HLF6 | HL-多卡機QP3000E | F603 | 無法連線 | 門市反應TM2多卡機(QP3000E)操作悠遊卡出現悠遊卡通訊逾時，門市操作版更>悠遊卡機重開仍顯示悠遊卡通訊逾時!...請台芝到店協助(機2機台悠悠卡， 結帳讀卡。顯示卡片逾時不能用 更新了一樣無法用。) | THILF05057 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-15 12:21:43 | 2025-10-15 15:00:00 | 2025-10-15 15:20:00 | 2025-10-16 16:21:00 | 0.3 |  | 到場處理 | 重插排線 | [7 empty] | O
66 | 服務 | 2025101935 |  |  | 4802 | 淡水沙崙店 | 新北市淡水區 | [8 empty] | THILF04802 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-15 15:06:53 | 2025-10-15 14:30:00 | 2025-10-15 14:50:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
67 | 服務 | 2025101939 |  |  | 5057 | 新莊中港店 | 新北市新莊區 | [8 empty] | THILF05057 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-15 15:26:34 | 2025-10-15 15:20:00 | 2025-10-15 15:35:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
68 | 維修 | 2025102002 | 14153114101601 | 急修件 | 4153 | 淡水莊園店 | 新北市淡水區 | 2025-10-16 09:54:10 | 星期四 | 上午 | HL24 | HL-SC主機 | 2401 | 當機/自動開關機 | 10/16 09:55 緊急叫修:SC(SHUTTLE6S)門市反應稍早操作HISHOP當機，SC畫面顯示藍屏，PING1有通無法VNC，門市嘗試關機後拔線休息5分鐘重啟後出現硬碟機修復，與門市確認帳務做到10/15，與通訊圭連確認僅有部分代收，其餘資料不完整，10/14帳務皆有收到OK。PS.若因更換HD.請跟店長宣達:1.請門市先回報代收會計 2.請確認SC的代收資料是否正確 (須與代收單據逐一核對) | THILF04153 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-16 10:00:09 | 2025-10-16 11:00:00 | 2025-10-16 14:30:00 | 2025-10-16 16:00:00 | 3.5 |  | 到場處理 | 更換第一二顆硬碟不備份還原 並告知洪小姐更換硬碟注意事項 SC = 20250805 SC_Slave = 20250805 | [7 empty] | O
69 | 維修 | 2025102005 | 14046114101601 | 急修件 | 4046 | 板橋福康店 | 新北市板橋區 | 2025-10-16 09:56:18 | 星期四 | 上午 | HL24 | HL-SC主機 | 2405 | 檔案損毀(更換硬碟) | 10/16 09:58 啟動緊急叫修:門市sc(SHUTTLE6S)點選hipos、e網、訂貨3.0都會出現【捷徑\'HISHOP.lnk\'參照的磁碟機或網路連線無法使用。請確定插入的磁碟正確，而且網路資源可以使用，然後重試。】，重啟SC仍異常。因開啟[訂貨3.0][HiShop][E網]出現捷徑異常訊息，請更換第二顆硬碟不備份還原，並攜帶主機隨行檢測...請台芝到店協助 PS.若因更換HD.請跟店長宣達:1.請門市先回報代收會計 2.請確認SC的代收資料是否正確 (須與代收單據逐一核對) 與門市確認帳做到10/15，與通訊圭連確認銷售都有收到 | THILF04046 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-10-16 10:14:09 | 2025-10-16 11:30:00 | 2025-10-16 13:20:00 | 2025-10-16 16:14:00 | 1.8 |  | 到場處理 | 更換SC第二顆硬碟無備份還原 | [7 empty] | O
70 | 服務 | 2025102037 |  |  | 4046 | 板橋福康店 | 新北市板橋區 | [8 empty] | THILF04046 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-10-16 13:33:03 | 2025-10-16 11:30:00 | 2025-10-16 13:20:00 |  | 1.8 |  | 到場處理 | PMQ3 | O
71 | 服務 | 2025102089 |  |  | 5377 | 三重大智店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF05377 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-16 17:09:29 | 2025-10-16 11:00:00 | 2025-10-16 17:09:00 |  | 6.2 |  | 到場處理 | 新開門市裝機安裝完成，無中華電信使用Peplink進行安裝 |  | O | [5 empty] | O
72 | 維修 | 2025102286 | 13770114101701 | 一般件 | 3770 | 北縣西雲店 | 新北市五股區 | 2025-10-17 15:00:46 | 星期五 | 下午 | HL23 | HL-TM主機 | 2307 | 觸控不良(游標偏移) | 門市告知TM2(TCX800)游標一直觸控下方，無法協助觸控校正重啟後仍異常，與門市確認無張貼文宣，10/13台芝到店清潔螢幕.觸控校正後有恢復正常(13770114100901)但隔天即又開始異常，門市店長表示如關機休息後重開就會正常，但如果按交班開機後就會又開始發生該情況，已造成門市作業不便.....須請台芝到店協助 | THILF03770 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-17 15:04:02 | 2025-10-17 15:30:00 | 2025-10-17 16:30:00 | 2025-10-20 19:04:00 | 1 |  | 到場處理 | 更換客顯器 觸控校正 | [7 empty] | O
73 | 服務 | 2025102331 |  |  | 4046 | 板橋福康店 | 新北市板橋區 | [8 empty] | THILF04046 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-10-17 17:46:46 | 2025-10-17 17:35:00 | 2025-10-17 17:45:00 |  | 0.2 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
74 | 維修 | 2025102336 | 13772114101801 | 一般件 | 3772 | 三重美溪店 | 新北市三重區 | 2025-10-18 16:33:29 | 星期六 | 下午 | HLD3 | HL-熱感發票機 | D305 | 無電源反應、無法開機 | 門市反應tm2發票機(BSC-10)無電源反應未亮燈，門市已有重新拔插後方線路仍異常....須請台芝到店協助 | THILF03772 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-18 16:35:29 | 2025-10-20 10:29:00 | 2025-10-20 10:59:00 | 2025-10-21 13:00:00 | 0.5 |  | 取消叫修 | 取消叫修 | [7 empty] | O
75 | 維修 | 2025102339 | E3890114101901 | 一般件 | 3890 | 三重美堤店 | 新北市三重區 | 2025-10-19 08:21:41 | 星期日 | 上午 | HLD3 | HL-熱感發票機 | D305 | 無電源反應、無法開機 | 門市反應TM1熱感發票機(BSC10II)電線被老鼠咬破導致無法使用...請台芝到店協助(發票機線被老鼠咬斷) | THILF03890 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-19 09:06:43 | 2025-10-19 12:03:00 | 2025-10-19 12:33:00 | 2025-10-21 13:00:00 | 0.5 |  | 到場處理 | USB線材被老鼠咬斷，更換USB線 | [7 empty] | O
76 | 維修 | 2025102343 | 13890114101901 | 急修件 | 3890 | 三重美堤店 | 新北市三重區 | 2025-10-19 10:10:08 | 星期日 | 上午 | HLD3 | HL-熱感發票機 | D303 | 無反應，不會轉動 | 10/19 10:10 總公司玫君來電啟動緊急叫修:門市反應TM1熱感發票機(BSC10II)電線被老鼠咬破導致無法使用...請台芝到店協助 | THILF03890 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-19 10:11:59 | 2025-10-19 12:00:00 | 2025-10-19 12:32:00 | 2025-10-19 16:11:00 | 0.5 |  | 到場處理 | USB線材被老鼠咬斷，更換USB線 | [7 empty] | O
77 | 維修 | 2025102391 | 13840114102001 | 一般件 | 3840 | 北縣天龍店 | 新北市三重區 | 2025-10-20 10:33:24 | 星期一 | 上午 | HL23 | HL-TM主機 | 2304 | 錢匣損壞 | 門市反應TM1收銀機(TCX800)(抽屜顏色:白色、鑰匙孔位子(右)、鎖頭編號:5001)夾紙鈔彈簧斷掉1個...請台芝到店協助 | THILF03840 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-20 10:36:21 | 2025-10-20 14:49:00 | 2025-10-20 15:19:00 | 2025-10-21 14:36:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 更換錢箱 換下：81Z1000760 換上：81Z1004553 | [7 empty] | O
78 | 維修 | 2025102571 | 15377114102101 | 一般件 | 5377 | 三重大智店 | 新北市三重區 | 2025-10-21 11:22:12 | 星期二 | 上午 | HL60 | HL-LIFE-ET印票機L90 | 6003 | 無反應，不會轉動 | 門市反應LIFE-ET印票機L90 亮橘燈，已有關機、重裝紙捲仍異常，點選偵測也顯示異常，請台芝到店協助 | THILF05377 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-21 11:23:11 | 2025-10-22 10:30:00 | 2025-10-22 10:45:00 | 2025-10-22 15:23:00 | 0.3 |  | 到場處理 | 橘燈偵測是缺紙燈，L90機器躺平所導致，立式偵測正常，和門市確認已放置立式 | [7 empty] | O
79 | 服務 | 2025102625 |  |  | 5080 | 三芝楓愛林 | 新北市三芝區 | [8 empty] | THILF05080 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-21 14:44:13 | 2025-10-21 13:55:00 | 2025-10-21 14:10:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | 到場檢查PEP連線正常，聯絡文豪遠端更新PEP，再次確認連線皆為正常 | [6 empty] | O | O
80 | 服務 | 2025102626 |  |  | 5080 | 三芝楓愛林 | 新北市三芝區 | [8 empty] | THILF05080 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-21 14:44:57 | 2025-10-21 02:10:00 | 2025-10-21 14:30:00 |  | 12.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
81 | 維修 | 2025102673 | 14856114102101 | 一般件 | 4856 | 新莊小胖店 | 新北市新莊區 | 2025-10-21 16:24:21 | 星期二 | 下午 | HL58 | HL-LIFE-ET主機 | 5804 | 無法連線 | 門市反應MMK四代機無法連線，有跳出小視窗，請門市依序點選1.重新設定>2.偵測網路>3.重新開機後仍異常，ping60不通...請台芝到店協助 | THILF04856 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-21 16:25:53 | 2025-10-22 11:00:00 | 2025-10-22 12:00:00 | 2025-10-22 20:25:00 | 1 |  | 到場處理 | 重設定HUB | [7 empty] | O
82 | 維修 | 2025102686 | 12237114102201 | 一般件 | 2237 | 三芝芝蘭店 | 新北市三芝區 | 2025-10-22 09:29:53 | 星期三 | 上午 | HLF6 | HL-多卡機QP3000E | F604 | 無電源反應 | 門市反應TM1多卡機QP3000E畫面全黑，門市告知找不到線路故無法協助重新拔插...請台芝到店協助 | THILF02237 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-22 09:32:29 | 2025-10-23 11:38:00 | 2025-10-23 12:08:00 | 2025-10-23 13:32:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 更換多卡機 換下8183002056 換上8183003033 | [7 empty] | O
83 | 服務 | 2025102717 |  |  | 4856 | 新莊小胖店 | 新北市新莊區 | [8 empty] | THILF04856 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-22 12:35:55 | 2025-10-22 12:00:00 | 2025-10-22 12:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
84 | 維修 | 2025102943 | 12390114102301 | 一般件 | 2390 | 五股產業園區 | 新北市五股區 | 2025-10-23 09:27:57 | 星期四 | 上午 | HL58 | HL-LIFE-ET主機 | 5804 | 無法連線 | 門市反應MMK四代機無法連線，有跳出小視窗，請門市依序點選1.重新設定>2.偵測網路>3.重新開機後仍異常，ping60不通...請台芝到店協助 | THILF02390 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-23 09:28:49 | 2025-10-23 11:00:00 | 2025-10-23 11:50:00 | 2025-10-27 13:28:00 | 0.8 |  | 到場處理 | 重插網路線 重設參數 | [7 empty] | O
85 | 維修 | 2025102953 | E4155114102301 | 一般件 | 4155 | 三重穀保店 | 新北市三重區 | 2025-10-23 09:54:32 | 星期四 | 上午 | HL60 | HL-LIFE-ET印票機L90 | 6004 | 無電源反應、無法開機 | 門市反應LIFEET印票機L90無電源反應無亮燈，已有重新拔插線路、按壓電源鍵仍無法開機....請台芝到店協助(開不了機) | THILF04155 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-23 10:08:20 | 2025-10-23 15:16:00 | 2025-10-23 15:46:00 | 2025-10-27 14:08:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 變壓器無電源反應，更換變壓器測試正常 編號8139001712 | [7 empty] | O
86 | 服務 | 2025102980 |  |  | 2390 | 五股產業園區 | 新北市五股區 | [8 empty] | THILF02390 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-23 11:54:25 | 2025-10-23 11:50:00 | 2025-10-23 12:00:00 |  | 0.2 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
87 | 服務 | 2025102987 |  |  | 2237 | 三芝芝蘭店 | 新北市三芝區 | [8 empty] | THILF02237 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-23 12:20:06 | 2025-10-23 11:00:00 | 2025-10-23 11:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
88 | 維修 | 2025103112 | E4680114102301 | 一般件 | 4680 | 板橋江寧店 | 新北市板橋區 | 2025-10-23 19:27:16 | 星期四 | 夜間 | HLM3 | HL-LIFE-ET 標籤印表機 | M301 | 切刀卡紙，切紙不正常 | 門市反應MMK標籤印表機亮紅燈且不會自動裁紙,已有請門市將票券機線路重新拔插紙捲重放仍無法排除.......還請台芝到店協助(印ec的機器故障) | THILF04680 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-10-23 19:40:26 | 2025-10-27 16:56:00 | 2025-10-27 17:29:00 | 2025-10-27 23:40:00 | 0.6 |  | 到場處理 | 更換標籤機 換上：8187001030 換下：8187000916 | [7 empty] | O
89 | 維修 | 2025103121 | E4552114102501 | 一般件 | 4552 | 新莊福慧店 | 新北市新莊區 | 2025-10-25 10:54:24 | 星期六 | 上午 | HL25 | HL-SC螢幕 | 2501 | 螢幕畫面閃爍頻繁或無畫面 | 門市反應SC螢幕(LCD)右半邊有黑一塊，切到監視器畫面也是，已有重啟SC、重新拔插螢幕線路仍異常...請台芝到店協助(螢幕有部分黑黑的) | THILF04552 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-25 11:06:27 | 2025-10-27 15:00:00 | 2025-10-27 15:30:00 | 2025-10-28 13:00:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 更換螢幕 換上8133003736 換下8133002651 | [7 empty] | O
90 | 維修 | 2025103122 | E3957114102501 | 一般件 | 3957 | 三重福仁店 | 新北市三重區 | 2025-10-25 13:05:00 | 星期六 | 下午 | HL23 | HL-TM主機 | 2305 | 抽屜無法正常開關 | 門市反應tm1收銀機(TCX800)(抽屜顏色:白色、鑰匙孔位子(中)、鎖頭編號:5001)抽屜關不起來，會自動彈開..請台芝到店協助(機台1收銀機無法關起來) | THILF03957 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-25 13:16:52 | 2025-10-27 10:08:00 | 2025-10-27 10:38:00 | 2025-10-28 13:00:00 | 0.5 |  | 取消叫修 | 取消叫修 | [7 empty] | O
91 | 維修 | 2025103124 | 14406114102501 | 一般件 | 4406 | 板橋稚暉店 | 新北市板橋區 | 2025-10-25 16:50:38 | 星期六 | 下午 | HL23 | HL-TM主機 | 2306 | 無電源反應、無法開機 | 門市反應TM2(TCX800)突然黑屏，無法開機且螢幕右下方沒有亮燈，門市告知因現場線路繁亂無法確認電源線是哪一條，ping81不通無法vnc...需請台芝到店協助 與門市確認10/25已清帳，清帳後有交易PS若因更換HD.請跟店長宣達:1.請門市先回報代收會計 2.請確認SC的代收資料是否正確 (須與代收單據逐一核對) | THILF04406 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-10-25 16:59:21 | 2025-10-27 17:02:00 | 2025-10-27 17:32:00 | 2025-10-28 13:00:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 取消報修 | [7 empty] | O
92 | 維修 | 2025103131 | 14144114102701 | 一般件 | 4144 | 新莊頭前店 | 新北市新莊區 | 2025-10-27 09:12:59 | 星期一 | 上午 | HL24 | HL-SC主機 | 2403 | 滑鼠故障無作用 | 門市反應SC滑鼠感應不良常常點了無反應，門市找不到後方線路無法重新拔插...須請台芝到店協助 | THILF04144 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-27 09:15:09 | 2025-10-27 15:50:00 | 2025-10-27 16:10:00 | 2025-10-28 13:15:00 | 0.3 |  | 到場處理 | 更換滑鼠 | [7 empty] | O
93 | 維修 | 2025103156 | 13840114102701 | 一般件 | 3840 | 北縣天龍店 | 新北市三重區 | 2025-10-27 09:53:56 | 星期一 | 上午 | HL58 | HL-LIFE-ET主機 | 5803 | 檔案損毀(更換硬碟) | mmk4代機-門市反應消費者操作MMK生活服務>店到店寄件>HILIFE店到店>立即寄件無代碼>消費者輸入資料後選擇寄件門市4652 三重商工店>列印寄件單後畫面當掉無反應也未列印寄件單，已協助遠端重啟後再次操作仍異常，經總公司功評確認:請先行派工到店更換MMK硬碟後，請門市當下操作測試確認是否有問題，若仍異常請台芝廠商現場協助錄影提供總公司確認...須請台芝到店協助 | THILF03840 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-27 09:57:02 | 2025-10-27 15:08:00 | 2025-10-27 15:38:00 | 2025-10-28 13:57:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 現場已經更換MMK硬碟，依然出現無法列印的狀況，已經錄影傳至維修群組 | [7 empty] | O
94 | 服務 | 2025103275 |  |  | 4552 | 新莊福慧店 | 新北市新莊區 | [8 empty] | THILF04552 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-27 17:16:31 | 2025-10-27 15:30:00 | 2025-10-27 15:50:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
95 | 服務 | 2025103278 |  |  | 4144 | 新莊頭前店 | 新北市新莊區 | [8 empty] | THILF04144 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-27 17:17:45 | 2025-10-27 16:10:00 | 2025-10-27 16:30:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
96 | 維修 | 2025103297 | 1D349114102701 | 一般件 | D349 | 板橋成都店 | 新北市板橋區 | 2025-10-27 19:26:49 | 星期一 | 夜間 | HL23 | HL-TM主機 | 2302 | 客顯示器畫面不正常 | 門市反應TM1(TCX800)客顯螢幕黑頻,確認右下角燈號為藍燈,已有重新開關機仍無法排除,點選電源鍵關閉重開亦無法排除............還請台芝到店協助 | THILF0D349 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-10-27 19:28:18 | 2025-10-28 15:00:00 | 2025-10-28 15:45:00 | 2025-10-28 23:28:00 | 0.8 |  | 到場處理 | 驅動修復測試正常，請門市觀察中 | [7 empty] | O
97 | 服務 | 2025103336 |  |  | D649 | 三重運動公園 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF0D649 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 11:13:24 | 2025-10-28 10:30:00 | 2025-10-28 10:50:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [6 empty] | O
98 | 服務 | 2025103337 |  |  | 3606 | 北縣泰富店 | 新北市泰山區 | [8 empty] | THILF03606 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 11:14:45 | 2025-10-28 10:30:00 | 2025-10-28 11:00:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
99 | 服務 | 2025103342 |  |  | 4656 | 泰山新民店 | 新北市泰山區 | [8 empty] | THILF04656 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 11:33:15 | 2025-10-28 11:00:00 | 2025-10-28 11:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [5 empty] | O | O
100 | 服務 | 2025103348 |  |  | 5377 | 三重大智店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF05377 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 11:54:28 | 2025-10-28 11:05:00 | 2025-10-28 11:20:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | L90 | [6 empty] | O | O
101 | 服務 | 2025103349 |  |  | D028 | 三重正義北店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF0D028 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 12:32:58 | 2025-10-28 12:00:00 | 2025-10-28 12:20:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [6 empty] | O
102 | 維修 | 2025103351 | 13380114102801 | 一般件 | 3380 | 北縣莊勝店 | 新北市新莊區 | 2025-10-28 12:40:47 | 星期二 | 下午 | HL23 | HL-TM主機 | 2307 | 觸控不良(游標偏移) | 門市反應TM1(TCX800)游標亂跳並發出逼聲，與門市確認螢幕無任何文宣與商品放置並已重新開關機仍異常，因亂跳嚴重無法觸控校正...需請台芝到店協助 | THILF03380 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 12:45:10 | 2025-10-29 10:00:00 | 2025-10-29 11:00:00 | 2025-10-29 16:45:00 | 1 |  | 到場處理 | 重插排線 清潔螢幕 觸控校正 | [7 empty] | O
103 | 服務 | 2025103352 |  |  | 4560 | 三重大院店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04560 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 13:14:52 | 2025-10-28 12:50:00 | 2025-10-28 13:14:00 |  | 0.4 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [6 empty] | O
104 | 服務 | 2025103356 |  |  | 2935 | 三重夜市口 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF02935 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 14:29:28 | 2025-10-28 14:00:00 | 2025-10-28 14:28:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [6 empty] | O
105 | 服務 | 2025103369 |  |  | 4715 | 林口捷韻店 | 新北市林口區 | [8 empty] | THILF04715 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 15:08:35 | 2025-10-28 14:30:00 | 2025-10-28 15:00:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [5 empty] | O | O
106 | 服務 | 2025103375 |  |  | 2042 | 三重中央北店 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF02042 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 15:18:26 | 2025-10-28 15:00:00 | 2025-10-28 15:17:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [6 empty] | O
107 | 維修 | 2025103379 | 14154114102802 | 一般件 | 4154 | 林口麗園店 | 新北市林口區 | 2025-10-28 15:32:06 | 星期二 | 下午 | HL58 | HL-LIFE-ET主機 | 5803 | 檔案損毀(更換硬碟) | 2025/10/28 (週二) 下午 03:28 總公司明翰 mail:mmk4代機有關4154林口麗園店- LIFEET列印藥師少女的獨語未印出 (案14154114102801)經查結果，門市LIFE-ET硬碟故障，請協助一般派工，更換MMK硬碟並重新安裝，謝謝。 | THILF04154 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 15:33:52 | 2025-10-28 15:30:00 | 2025-10-28 16:30:00 | 2025-10-29 19:33:00 | 1 |  | 到場處理 | 更換硬碟 以再生龍重裝系統 | [7 empty] | O
108 | 維修 | 2025103380 | 15364114102801 | 一般件 | 5364 | 林口舊街店 | 新北市林口區 | 2025-10-28 15:25:04 | 星期二 | 下午 | HL23 | HL-TM主機 | 2306 | 無電源反應、無法開機 | 門市反應TM1(TCX800)突然無畫面，右下角無亮燈，門市已嘗試重新拔插電源線及變壓器線路仍異常，PING80不通，與門市確認粉色插座以手機充電測試有通電...需請台芝到店協助，與門市確認入帳日10/29有交易資料，PS若因更換HD.請跟店長宣達:1.請門市先回報代收會計 2.請確認SC的代收資料是否正確 | THILF05364 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 15:37:08 | 2025-10-28 17:00:00 | 2025-10-28 18:40:00 | 2025-10-29 19:37:00 | 1.7 |  | 到場處理 | 供電異常導致主機開機error&螢幕顯示異常，經放電後測試功能正常，請門市觀察中 | [7 empty] | O
109 | 維修 | 2025103384 | E3601114102801 | 一般件 | 3601 | 三重重富店 | 新北市三重區 | 2025-10-28 15:22:34 | 星期二 | 下午 | HL25 | HL-SC螢幕 | 2501 | 螢幕畫面閃爍頻繁或無畫面 | 門市反應SC螢幕(LCD)會不定時變成藍屏，很傷眼睛，門市已重新拔插後方線路仍異常....須請台芝到店協助(螢幕變藍很傷眼睛) 10/28 15:28 請門市先拔插線路， 稍晚再去電確認...廖 | THILF03601 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 15:46:21 | 2025-10-29 12:30:00 | 2025-10-29 13:00:00 | 2025-10-29 19:46:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 更換螢幕 換上8133003791 換下8133002586 | [7 empty] | O
110 | 服務 | 2025103385 |  |  | D349 | 板橋成都店 | 新北市板橋區 | [8 empty] | THILF0D349 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 15:48:53 | 2025-10-28 15:00:00 | 2025-10-28 15:46:00 |  | 0.8 |  | 到場處理 | PMQ4 | O | [6 empty] | O
111 | 服務 | 2025103386 |  |  | 2303 | 三重三和夜市 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF02303 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 15:50:02 | 2025-10-28 14:00:00 | 2025-10-28 14:20:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [6 empty] | O
112 | 服務 | 2025103387 |  |  | 2935 | 三重夜市口 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF02935 | 新北一 | 吳宗鴻 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 15:51:32 | 2025-10-28 15:30:00 | 2025-10-28 15:50:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [6 empty] | O
113 | 服務 | 2025103398 |  |  | 4154 | 林口麗園店 | 新北市林口區 | [8 empty] | THILF04154 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 16:38:44 | 2025-10-28 15:00:00 | 2025-10-28 15:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [5 empty] | O | O
114 | 服務 | 2025103409 |  |  | D349 | 板橋成都店 | 新北市板橋區 | [8 empty] | THILF0D349 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 17:32:50 | 2025-10-28 15:00:00 | 2025-10-28 15:45:00 |  | 0.8 |  | 到場處理 | PMQ4+L99 | O | [6 empty] | O
115 | 服務 | 2025103411 |  |  | 5364 | 林口舊街店 | 新北市林口區 | [8 empty] | THILF05364 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 18:47:43 | 2025-10-28 18:30:00 | 2025-10-28 18:45:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [5 empty] | O | O
116 | 服務 | 2025103412 |  |  | D349 | 板橋成都店 | 新北市板橋區 | [8 empty] | THILF0D349 | 新北一 | 狄澤洋 | 1 | 已完工 | 2025-10-28 18:56:52 | 2025-10-28 15:00:00 | 2025-10-28 15:45:00 |  | 0.8 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [6 empty] | O
117 | 服務 | 2025103439 |  |  | 3380 | 北縣莊勝店 | 新北市新莊區 | [8 empty] | THILF03380 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-29 10:56:10 | 2025-10-29 09:30:00 | 2025-10-29 10:00:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [5 empty] | O | O
118 | 維修 | 2025103520 | 14144114103002 | 一般件 | 4144 | 新莊頭前店 | 新北市新莊區 | 2025-10-30 10:21:50 | 星期四 | 上午 | HL60 | HL-LIFE-ET印票機L90 | 6003 | 無反應，不會轉動 | 門市門市反應印票機L90 paper燈號亮紅燈，已有關機紙捲重裝列印測試票券仍亮紅燈無法出票....請台芝到店協助 | THILF04144 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-30 10:24:04 | 2025-10-31 11:00:00 | 2025-10-31 11:30:00 | 2025-10-31 14:24:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 重插電源 更新韌體 | [7 empty] | O
119 | 服務 | 2025103523 |  |  | 3399 | 板橋藝文中心 | 新北市板橋區 | [8 empty] | THILF03399 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-30 10:58:58 | 2025-10-30 10:30:00 | 2025-10-30 11:00:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | 撤店 |  | O | [5 empty] | O
120 | 服務 | 2025103585 |  |  | 5457 | 三重鑫五華 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF05457 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-30 15:00:05 | 2025-10-30 12:00:00 | 2025-10-30 15:00:00 |  | 3 |  | 到場處理 | 新開門市 |  | O | [5 empty] | O
121 | 服務 | 2025103613 |  |  | 4083 | 三重中央南 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF04083 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-30 16:04:12 | 2025-10-30 15:30:00 | 2025-10-30 16:00:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | 撤店 |  | O | [5 empty] | O
122 | 維修 | 2025103647 | E4282114103001 | 一般件 | 4282 | 林口建林店 | 新北市林口區 | 2025-10-30 17:39:28 | 星期四 | 下午 | HL59 | HL-LIFE-ET熱感機T70II | 5903 | 無反應，不會轉動 | 門市反應 MMK 四代機 熱感機T70II列印小白單無反應，燈號為綠燈，已有重啟熱感機+MMK仍異常...請台芝到店協助 (無法出紙) | THILF04282 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-30 17:49:28 | 2025-10-31 09:30:00 | 2025-10-31 10:00:00 | 2025-10-31 21:49:00 | 0.5 |  | 取消叫修 | 客戶取消 現場為L90故障 | [7 empty] | O
123 | 維修 | 2025103655 | E3380114103101 | 一般件 | 3380 | 北縣莊勝店 | 新北市新莊區 | 2025-10-31 02:08:26 | 星期五 | 凌晨 | HL23 | HL-TM主機 | 2301 | 當機 | 門市反應TM1(TCX800)這兩天常發生使用到一半會突然黑屏關機，隔很久TM自動自行重啟，門市已有檢察後方變壓器、插頭都有插緊未鬆脫，希望工程師到店檢察....須請台芝到店協助(沒反應無法開機) 10/31 09:02 請門市繁忙，稍晚聯繫...廖 | THILF03380 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-31 09:25:59 | 2025-10-31 10:30:00 | 2025-10-31 11:00:00 | 2025-11-03 13:26:00 | 0.5 |  | 到場處理 | 變壓器端接觸不良，重新固定排線 | [7 empty] | O
124 | 服務 | 2025103669 |  |  | 4282 | 林口建林店 | 新北市林口區 | [8 empty] | THILF04282 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-31 10:40:29 | 2025-10-31 09:00:00 | 2025-10-31 09:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [5 empty] | O | O
125 | 服務 | 2025103693 |  |  | 2362 | 新莊化成店 | 新北市新莊區 | [8 empty] | THILF02362 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-31 13:11:06 | 2025-10-31 13:00:00 | 2025-10-31 13:20:00 |  | 0.3 |  | 到場處理 | PMQ4+L90 | O | [5 empty] | O | O
126 | 服務 | 2025103704 |  |  | 5457 | 三重鑫五華 | 新北市三重區 | [8 empty] | THILF05457 | 新北一 | 湯家瑋 | 1 | 已完工 | 2025-10-31 14:30:58 | 2025-10-31 14:00:00 | 2025-10-31 14:30:00 |  | 0.5 |  | 到場處理 | PEP裝機完成 | [6 empty] | O | O